SIM ASSURANCES

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Application de gestion des demandes d'achat

Feuille de route technique et organisationnelle pour la mise en œuvre du Cahier des charges v1.0

Version 1.0

Document établi le 21 août 2026

Document de référence : Cahier des charges — Demande d'Achat SIM ASSURANCES, v1.0

Statut : projet — à valider avec la Direction Générale et le service RH

# Sommaire

Sommaire	2

1. Objet du document	3

2. Hypothèses retenues pour bâtir la planification	3

3. Architecture technique retenue	3

3.1 Frontend	3

3.2 Backend	4

3.3 Base de données	4

3.4 Services transverses	4

3.5 Infrastructure et exploitation	4

4. Modèle de données — plan d'implémentation	4

5. Méthodologie et organisation du projet	5

6. Planning détaillé par sprints	5

7. Détail des tâches par sprint	6

7.1 Sprint 0 — Cadrage et fondations	6

7.2 Sprint 1 — Socle technique	6

7.3 Sprint 2 — Formulaire public de demande d'achat	7

7.4 Sprint 3 — Espaces RH et DG	7

7.5 Sprint 4 — Moteur de workflow et signature électronique	7

7.6 Sprint 5 — Annulation, audit et administration	7

7.7 Sprint 6 — Documents officiels, notifications et devises	8

7.8 Sprint 7 — Comptabilité et reporting	8

7.9 Sprint 8 — Sécurisation et durcissement	8

7.10 Sprint 9 — Recette	8

7.11 Sprint 10 — Déploiement et formation	8

8. Stratégie de tests et recette	8

8.1 Niveaux de tests	9

8.2 Recette fonctionnelle	9

9. Sécurité — mesures techniques	9

10. Plan de déploiement et environnements	9

11. Estimation de charge et équipe recommandée	10

12. Risques et dépendances	10

13. Livrables par phase	11

14. Prochaines étapes immédiates	11

# 1. Objet du document

Ce document décline le Cahier des charges de l'application de gestion des demandes d'achat (v1.0, 21 août 2026) en un plan de développement opérationnel : architecture technique retenue, découpage en sprints, tâches par lot fonctionnel, stratégie de tests, plan de déploiement, charge estimée et risques.

Il s'adresse à l'équipe de développement (interne ou prestataire) et à la Direction Générale / RH de SIM ASSURANCES pour le pilotage du projet. Il reprend la numérotation des fonctionnalités (F-01 à F-16) et des règles de gestion (RG-01 à RG-12) du cahier des charges afin d'assurer une traçabilité complète entre besoin et réalisation.

- Entrée : Cahier des charges v1.0 (21 août 2026).

- Sortie attendue de ce plan : un backlog priorisé, un planning en sprints, une estimation de charge et une liste de décisions à obtenir avant le lancement du développement.

# 2. Hypothèses retenues pour bâtir la planification

Le cahier des charges liste en section 12 plusieurs points ouverts. Pour permettre au planning de démarrer sans attendre l'arbitrage final, les hypothèses par défaut suivantes sont retenues ; chacune reste modifiable en Sprint 0 sans remettre en cause la structure globale du plan.

| Point ouvert (CDC §12) | Hypothèse retenue pour la planification | Impact si l'arbitrage diffère |
| --- | --- | --- |
| Case « Directeur Commercial » | Case conservée en champ informatif non bloquant, sans compte valideur ni pouvoir de signature. | Faible — ajout d'un champ texte, pas de refonte du workflow. |
| Champs ajoutés (coordonnées demandeur, catégorie d'achat) | Intégrés au formulaire dès le Sprint 2 (F-01). | Aucun si validés ; sinon retrait simple des champs. |
| Devise de référence | Franc CFA (XOF) par défaut, avec taux de change paramétrable pour montants en devise étrangère (F-15). | Moyen — module multi-devises déjà prévu en Sprint 6. |
| Seuil de double validation (RH ET DG) | Une seule validation (RH ou DG) suffit, quel que soit le montant (RG-04). | Moyen — ajout d'une règle de seuil configurable si demandé, à isoler dès la conception du workflow (Sprint 4). |
| Durée de conservation des données / journal d'audit | Conservation illimitée par défaut en base ; purge non implémentée en V1. | Faible — ajout ultérieur d'une politique de rétention paramétrable. |
| Droit d'annulation pour l'Administrateur | Non accordé en V1 (réservé RH/DG), activable par configuration si confirmé. | Faible — flag de permission déjà prévu dans le modèle RBAC. |

Ces six points doivent faire l'objet d'un arbitrage écrit de la Direction Générale et du service RH au plus tard à l'issue du Sprint 0 (voir section 14).

# 3. Architecture technique retenue

Le cahier des charges propose une architecture indicative (section 11). Pour permettre un chiffrage et un planning précis, le plan retient les choix concrets suivants, cohérents avec les besoins d'intégrité financière, d'auditabilité et de fidélité documentaire du cahier des charges.

## 3.1 Frontend

- React (Vite) + TypeScript — formulaire public, espaces RH/DG et espace d'administration dans une seule application, avec routage par rôle.

- TailwindCSS pour un système de composants cohérent et un rendu responsive (ordinateur, tablette, mobile — NF de la section 9).

- React Query pour la gestion des appels API et du cache ; React Hook Form + validation de schéma (Zod) pour les formulaires (F-01).

## 3.2 Backend

- Node.js + TypeScript, API REST structurée en modules (NestJS ou Express selon la préférence de l'équipe retenue).

- Prisma ORM pour la couche d'accès aux données et la gestion des migrations versionnées.

- Authentification JWT (access + refresh token) et hachage des mots de passe (bcrypt) pour les espaces RH, DG et Administrateur (F-12).

- Authentification à deux facteurs (TOTP) activable, recommandée par défaut pour le compte DG (section 10).

## 3.3 Base de données

- PostgreSQL — base relationnelle transactionnelle, choisie pour garantir l'intégrité des montants et l'auditabilité exigées par le cahier des charges (section 8 et 10).

## 3.4 Services transverses

- Génération PDF : rendu HTML → PDF côté serveur (Puppeteer/Playwright) pour reproduire fidèlement la mise en page de la fiche papier (F-07).

- QR code de vérification : librairie qrcode, code encodant le numéro de demande et un hash de contrôle.

- Export Excel : librairie exceljs pour les rapports du module comptabilité (F-06).

- Emails transactionnels : Nodemailer via un fournisseur SMTP transactionnel (F-09).

- Stockage des pièces jointes : stockage objet compatible S3, avec contrôle de type et de taille de fichier (F-14).

## 3.5 Infrastructure et exploitation

- Conteneurisation Docker (frontend, backend, base de données) pour une parité dev/test/prod.

- Intégration et déploiement continus (CI/CD) via GitHub Actions : lint, tests automatisés, build, déploiement.

- Hébergement cloud sécurisé (HTTPS de bout en bout) avec sauvegardes automatiques quotidiennes chiffrées, conservées sur plusieurs générations (NF section 9).

- Supervision : journalisation centralisée et suivi des erreurs applicatives (ex. Sentry).

# 4. Modèle de données — plan d'implémentation

Le modèle reprend les entités principales du cahier des charges (section 8). L'ordre ci-dessous correspond à l'ordre de mise en œuvre recommandé des migrations, chaque entité dépendant des précédentes.

| Ordre | Entité | Contenu principal | Dépend de |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilisateur | Nom, identifiant, mot de passe (haché), rôle (RH/DG/Admin), statut actif, 2FA. | — |
| 2 | Categorie | Libellé, statut actif — paramétrable par l'administrateur. | Utilisateur (créateur) |
| 3 | Entite | Libellé de l'entité bénéficiaire, statut actif. | Utilisateur (créateur) |
| 4 | Budget | Poste budgétaire, entité, période, montant alloué, réalisé (calculé), disponible (calculé). | Entite, Categorie |
| 5 | DemandeAchat | Numéro unique, demandeur, entité, motif, date livraison souhaitée, catégorie, poste budgétaire, devise, montant total, statut, dates et auteurs de validation/annulation. | Entite, Categorie, Budget |
| 6 | LigneArticle | Demande associée, libellé, quantité, prix unitaire, total ligne (calculé). | DemandeAchat |
| 7 | Signature | Demande associée, rôle (Demandeur/RH/DG), nom, horodatage, empreinte technique (non affichée). | DemandeAchat, Utilisateur |
| 8 | PieceJointe | Demande associée, fichier, type de document, date de dépôt. | DemandeAchat |
| 9 | JournalAudit | Demande associée, action, auteur, horodatage, détail — table en écriture seule (append-only). | DemandeAchat, Utilisateur |

Point d'attention technique : la table JournalAudit doit être protégée au niveau base de données (droits d'écriture en ajout seul, aucun UPDATE/DELETE applicatif) pour garantir l'inaltérabilité exigée par F-10 et RG-12.

# 5. Méthodologie et organisation du projet

Le développement est mené en méthode agile, en sprints de deux semaines, avec une revue de sprint et une démonstration fonctionnelle à chaque fin de sprint. Chaque sprint livre un incrément testable, aligné sur un ou plusieurs identifiants F-xx / RG-xx du cahier des charges.

- Cadence : sprints de 2 semaines, 11 sprints (S0 à S10), soit environ 22 semaines de réalisation hors support.

- Rituels : planification de sprint, point d'avancement hebdomadaire, revue de sprint avec un représentant RH/DG, rétrospective.

- Gestion de backlog : un backlog unique, priorisé par dépendance fonctionnelle (le workflow de validation, cœur du système, précède le module de comptabilité qui en dépend).

- Définition de « terminé » (Definition of Done) : code revu, tests automatisés passants, testé manuellement sur environnement de recette, documentation utilisateur associée mise à jour.

# 6. Planning détaillé par sprints

| Sprint | Semaines | Contenu principal | Fonctionnalités couvertes |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 — Cadrage | S1–S2 | Arbitrage des points ouverts, maquettes UI/UX, choix définitif d'outillage, mise en place des dépôts et environnements, modèle de données validé. | Prérequis à F-01→F-16 |
| S1 — Socle technique | S3–S4 | Authentification, RBAC, structure API, design system frontend, migrations initiales. | F-02 (auth), F-12 (partiel), F-16 (partiel) |
| S2 — Formulaire public | S5–S6 | Formulaire de demande complet, pièces jointes, captcha et limitation de soumissions, numérotation automatique, suivi par lien. | F-01, F-08, F-14, RG-01, RG-02 |
| S3 — Espaces RH / DG | S7–S8 | Listing des demandes, filtres et tri, vue détaillée fidèle à la fiche papier, recherche multicritères. | F-02 (complet), F-13 |
| S4 — Workflow & signature | S9–S10 | Validation, rejet, verrouillage post-validation, signature électronique automatique. | F-03, F-04, RG-04 à RG-06, RG-08, RG-09 |
| S5 — Annulation, audit & admin | S11–S12 | Annulation sans suppression, journal d'audit inaltérable, paramétrage catégories/entités/budgets, gestion des comptes. | F-05, F-10, F-11, F-12, RG-07, RG-11 (règle), RG-12 |
| S6 — Notifications & documents | S13–S14 | Notifications email à chaque changement de statut, génération PDF de la fiche officielle avec QR code, gestion multi-devises. | F-07, F-09, F-15 |
| S7 — Comptabilité & reporting | S15–S16 | Tableau de bord par catégorie/entité/période, suivi Budget/Réalisé/Disponible, alertes de dépassement, exports Excel/PDF, graphiques. | F-06, RG-10, RG-11 |
| S8 — Sécurisation | S17–S18 | Durcissement sécurité (HTTPS, anti-injection, anti-XSS/CSRF), authentification à deux facteurs, tests de sécurité et de charge. | F-16, section 10 du CDC |
| S9 — Recette | S19–S20 | Tests avec utilisateurs pilotes (demandeur, RH, DG), corrections, ajustements ergonomiques. | Recette (CDC §14.5) |
| S10 — Déploiement | S21–S22 | Mise en production, migration/initialisation des données de paramétrage, formation des utilisateurs clés, documentation finale. | Livrables §13 du CDC |

Durée totale estimée : environ 22 semaines (~5 mois calendaires) de la validation du cadrage à la mise en production, suivies d'une période de support post-déploiement (section 13 du CDC).

# 7. Détail des tâches par sprint

## 7.1 Sprint 0 — Cadrage et fondations

- Atelier de cadrage avec la Direction Générale et le RH : trancher les six points de la section 2 du présent plan.

- Maquettes UI/UX du formulaire public, des espaces RH/DG et de l'espace d'administration, validées par un panel d'utilisateurs représentatifs.

- Mise en place des dépôts de code, de la pipeline CI/CD et des environnements (développement, test/recette, production).

- Modélisation et validation du schéma de base de données (section 4).

- Rédaction du backlog détaillé (user stories) à partir des identifiants F-01 à F-16.

## 7.2 Sprint 1 — Socle technique

- Mise en place de l'authentification (identifiant/mot de passe, hachage bcrypt) pour RH, DG et Administrateur.

- Contrôle d'accès par rôle (RBAC) : un demandeur ne peut accéder qu'à ses propres données (section 10 du CDC).

- Squelette de l'API (structure des modules, gestion des erreurs, journalisation technique).

- Système de composants d'interface partagés (boutons, tableaux, formulaires, badges de statut).

- Implémentation des migrations Utilisateur, Categorie, Entite.

## 7.3 Sprint 2 — Formulaire public de demande d'achat

- Formulaire responsive multi-sections : en-tête, tableau d'articles dynamique (ajout/suppression de lignes), poste budgétaire.

- Calcul automatique des totaux par ligne et du total général (RG-09).

- Champ demandeur (nom, fonction, email, téléphone) et catégorie d'achat (listes déroulantes paramétrables).

- Téléversement de pièces justificatives (PDF/JPG/PNG, taille maximale contrôlée) — F-14.

- Protection anti-spam (captcha) et limitation du taux de soumission — F-01, section 16.

- Génération du numéro unique de demande (format DA-AAAA-NNNNN — RG-02) et accusé de réception par email avec lien de suivi.

- Page de suivi de statut accessible par lien personnel ou numéro de demande — F-08.

## 7.4 Sprint 3 — Espaces RH et DG

- Connexion sécurisée aux espaces RH et DG.

- Liste des demandes avec filtres (statut, entité, catégorie, période, montant) et tri (date, urgence).

- Vue détaillée d'une demande reproduisant la mise en page de la fiche papier.

- Recherche multicritères (numéro, nom du demandeur, entité, catégorie, statut, plage de dates/montants) — F-13.

- Modification/suppression d'une demande non validée par son auteur, via le lien de suivi — RG-03.

## 7.5 Sprint 4 — Moteur de workflow et signature électronique

- Actions Valider / Rejeter (motif obligatoire) / Commenter depuis les espaces RH et DG — F-02, RG-08.

- Pouvoir de validation strictement équivalent entre RH et DG : la validation par l'un des deux suffit — RG-04.

- Apposition automatique de la signature électronique (nom, date, heure, rôle) dans la case correspondante dès la validation — F-03, RG-05.

- Verrouillage intégral d'une demande validée : plus aucune modification ni suppression possible, par aucun profil — F-04, RG-06.

- Gestion du cycle de vie des statuts (Soumise, Rejetée, Validée) conforme à la section 6 du CDC.

## 7.6 Sprint 5 — Annulation, audit et administration

- Action Annuler (RH/DG) sur une demande validée, avec motif obligatoire (catégorie + commentaire libre) — F-05, RG-07.

- Exclusion par défaut, paramétrable, des demandes annulées des totaux « achats validés » — RG-11.

- Journal d'audit inaltérable (append-only) de toutes les actions, avec auteur et horodatage — F-10, RG-12.

- Espace d'administration : gestion des catégories, entités et postes budgétaires (création, modification, désactivation) — F-11.

- Gestion des comptes RH/DG/Administrateur : création, politique de mot de passe robuste, réinitialisation sécurisée, désactivation, journalisation des connexions — F-12.

## 7.7 Sprint 6 — Documents officiels, notifications et devises

- Génération PDF de la fiche officielle reproduisant la mise en page originale, avec les signatures électroniques apposées — F-07.

- Ajout du numéro de demande et d'un QR code de vérification d'authenticité sur le PDF.

- Impression directe depuis l'application.

- Notifications email automatiques : accusé de soumission, changement de statut (demandeur), nouvelle demande à traiter (RH/DG), alerte de dépassement budgétaire — F-09.

- Saisie multi-devises (XOF par défaut, devise étrangère au besoin) avec taux de change paramétrable — F-15.

## 7.8 Sprint 7 — Comptabilité et reporting

- Tableau de bord des demandes validées, ventilé par catégorie, entité et période (jour/semaine/mois/trimestre/année/personnalisée) — F-06.

- Mise à jour automatique du tableau Budget / Réalisé / Disponible à chaque validation définitive — RG-10.

- Alerte automatique en cas de risque de dépassement d'un poste budgétaire.

- Exports Excel et PDF des rapports, représentations graphiques (histogrammes, camemberts) de la répartition par catégorie.

## 7.9 Sprint 8 — Sécurisation et durcissement

- Chiffrement de bout en bout (HTTPS) sur l'ensemble de l'application, y compris la page publique.

- Authentification à deux facteurs pour les comptes RH/DG/Administrateur (recommandée en priorité pour le compte DG).

- Protection contre les vulnérabilités courantes (injection SQL, XSS, CSRF) et limitation du taux de soumission publique — F-16.

- Revue de sécurité (tests d'intrusion légers) et tests de charge sur le formulaire public et le module de reporting.

- Mise en place des sauvegardes automatiques quotidiennes chiffrées, conservées sur plusieurs générations.

## 7.10 Sprint 9 — Recette

- Campagne de tests avec des utilisateurs pilotes représentant chaque profil (demandeur, RH, DG, administrateur).

- Recueil et priorisation des anomalies et ajustements ergonomiques.

- Corrections et re-tests de non-régression.

## 7.11 Sprint 10 — Déploiement et formation

- Mise en production sur l'environnement définitif, bascule des paramétrages (catégories, entités, budgets, comptes).

- Formation des utilisateurs clés (RH, DG, administrateur) et remise de la documentation utilisateur par profil.

- Vérification finale de bout en bout (formulaire public, workflow, PDF, reporting) en conditions réelles.

- Bascule officielle et communication interne du lancement.

# 8. Stratégie de tests et recette

## 8.1 Niveaux de tests

- Tests unitaires : règles de calcul (totaux, budget disponible), moteur de statuts, contrôle d'accès par rôle. Exécutés en continu dans la CI/CD.

- Tests d'intégration : chaîne complète soumission → validation → signature → verrouillage → PDF, et validation → mise à jour du module comptable.

- Tests de sécurité : injections SQL, XSS, CSRF, contrôle d'accès (un demandeur ne doit jamais accéder à une autre demande que la sienne), abus du formulaire public (Sprint 8).

- Tests de charge : simulation de pics de soumission sur le formulaire public et de consultation simultanée du tableau de bord comptable.

- Tests de non-régression : à chaque sprint à partir du Sprint 4, sur les fonctionnalités déjà livrées, en particulier l'immutabilité post-validation (RG-06).

## 8.2 Recette fonctionnelle

La recette (Sprint 9) mobilise des utilisateurs pilotes pour chacun des quatre profils du cahier des charges (section 2), sur un jeu de scénarios couvrant l'intégralité du cycle de vie d'une demande (section 6 du CDC) : soumission, modification avant validation, rejet puis re-soumission, validation par RH, validation par DG, annulation, consultation des rapports.

# 9. Sécurité — mesures techniques

| Exigence (CDC) | Mesure technique retenue |
| --- | --- |
| Chiffrement des échanges | HTTPS forcé (redirection automatique), certificats renouvelés automatiquement, y compris sur la page publique. |
| Authentification forte RH/DG/Admin | Mot de passe robuste imposé (politique de complexité), hachage bcrypt, verrouillage après tentatives échouées répétées. |
| Authentification à deux facteurs | TOTP (application d'authentification), activation recommandée par défaut pour le compte DG. |
| Contrôle d'accès (RBAC) | Vérification systématique du rôle et de la propriété de la ressource à chaque appel API. |
| Protection injections / XSS / CSRF | Requêtes paramétrées (ORM Prisma), échappement systématique des sorties, jetons CSRF sur les formulaires authentifiés, en-têtes de sécurité HTTP (CSP, HSTS). |
| Anti-abus formulaire public | Captcha, limitation du nombre de soumissions par IP/période. |
| Journalisation | Journal d'audit applicatif append-only (F-10) + journal technique des connexions et actions sensibles. |
| Sauvegardes | Sauvegarde automatique quotidienne chiffrée, conservée sur plusieurs générations, avec test de restauration périodique. |
| Protection des données personnelles | Minimisation des données collectées sur le demandeur, accès restreint aux coordonnées, conformité à la réglementation applicable — à valider avec le service juridique (CDC §12). |

# 10. Plan de déploiement et environnements

| Environnement | Usage | Mise à jour |
| --- | --- | --- |
| Développement | Travail quotidien de l'équipe, données factices. | En continu, à chaque commit. |
| Test / Recette | Validation fonctionnelle par sprint, puis campagne de recette (Sprint 9) avec utilisateurs pilotes. | À chaque fin de sprint, via la CI/CD. |
| Production | Environnement final utilisé par SIM ASSURANCES. | À la bascule de mise en production (Sprint 10), puis lors des évolutions post-déploiement. |

La mise en production est précédée d'une phase de vérification finale sur l'environnement de recette, incluant les scénarios de bout en bout listés en section 8.2, et d'une validation formelle de la Direction Générale.

# 11. Estimation de charge et équipe recommandée

| Profil | Charge estimée (jours-hommes) | Intervention principale |
| --- | --- | --- |
| Chef de projet / Analyste fonctionnel | 35 j | Tout le projet, mi-temps en moyenne |
| Designer UX/UI | 15 j | Sprint 0, puis ponctuel |
| Développeur Backend | 70 j | Sprints 1 à 8 |
| Développeur Frontend | 65 j | Sprints 1 à 8 |
| QA / Testeur | 30 j | Sprints 4 à 9 |
| Total | ≈ 215 jours-hommes | — |

Équipe recommandée : un chef de projet à mi-temps, un designer UX/UI mobilisé principalement en Sprint 0, deux développeurs full-stack (ou un profil backend et un profil frontend dédiés), un testeur à partir du Sprint 4. Sur cette base, la durée calendaire de 22 semaines (section 6) correspond à une équipe resserrée ; elle peut être réduite avec une équipe plus étoffée, au prix d'une coordination accrue.

# 12. Risques et dépendances

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Points ouverts du CDC (§12) non arbitrés à temps | Retard du cadrage, refonte partielle du workflow ou des maquettes. | Atelier de décision formel avant la fin du Sprint 0 ; hypothèses par défaut documentées en section 2. |
| Fidélité du PDF généré à la fiche papier | Document final non conforme aux attentes de la Direction Générale. | Prototype de génération PDF dès le Sprint 0 (maquette) et validation anticipée avant le Sprint 6. |
| Abus du formulaire public (spam, volumétrie) | Charge serveur excessive, données parasites dans le reporting. | Captcha et limitation de débit dès le Sprint 2 (F-01, F-16). |
| Conformité des données personnelles du demandeur | Non-conformité réglementaire. | Validation juridique en parallèle du Sprint 2, minimisation des données collectées. |
| Volumétrie des pièces jointes | Coûts de stockage, temps de chargement. | Stockage objet scalable et limites de taille par fichier dès la conception (F-14). |
| Disponibilité tardive des utilisateurs pilotes pour la recette | Report du Sprint 9 et de la mise en production. | Identification et engagement des pilotes RH/DG dès le Sprint 0. |

# 13. Livrables par phase

- Fin de Sprint 0 : maquettes validées, schéma de données validé, backlog détaillé, environnements opérationnels.

- Fin de Sprint 5 : cœur applicatif fonctionnel (formulaire, espaces RH/DG, workflow, signature, verrouillage, annulation, audit, administration) démontrable sur l'environnement de test.

- Fin de Sprint 7 : application complète, y compris génération PDF officielle et module de comptabilité/reporting.

- Fin de Sprint 9 : application recettée par les utilisateurs pilotes, anomalies corrigées.

- Fin de Sprint 10 : application en production, utilisateurs formés, documentation utilisateur livrée par profil (demandeur, RH, DG, administrateur), conformément à la section 13 du cahier des charges.

- Continu après mise en production : support et garantie post-déploiement, durée à définir avec SIM ASSURANCES.

# 14. Prochaines étapes immédiates

- Organiser l'atelier de cadrage avec la Direction Générale et le service RH pour arbitrer les six points de la section 2.

- Désigner les utilisateurs pilotes (demandeur, RH, DG) qui participeront à la recette du Sprint 9.

- Valider le choix d'outillage technique (section 3) avec l'équipe ou le prestataire retenu.

- Lancer le Sprint 0 : maquettes, environnements, backlog détaillé.

- Confirmer la durée de conservation légale des données et du journal d'audit auprès du service comptable/juridique.